## Hoja1
| 2017-03-19 | 2017-03-26 | 2017-04-02 | 2017-04-09 | 2017-04-16 | 2017-04-23 | 2017-04-30 | 2017-05-07 | 2017-05-14 | 2017-05-21 | 2017-05-28
Iván | 2017-03-19: 4h (reunion+creación, revision y modificación plan gest.proyecto); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 1'5h(organización reuniones, documentacion)
Marta | 2017-03-19: 6h(informe prototipo+creacion,modificacion,maquetacion informe plan de gestion; 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 4'5h(reunion, organización/Trello, acta,documentación)
Alfonso | 2017-03-19: 4h (reunion+creación, comunicación con otros grupos, revision y modificación plan gest.proyecto); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 6h(reunión,implementación web y BBDD)
Sandra | 2017-03-19: 3'5h (reunion+creación, revision y modificación plan gest.proyecto, redacción acta); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 2h(documentacion)
Dariel | 2017-03-19: 10h(reunion, modificación plan gest.proyecto, todolist,maquetado, progrmación del index(lista), progrmación registro/login y gestión de sesión, ); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 8h(reunion, diagramas, readme, modulo html detalles, método get de detalles, funcionalidad de busquedas)
Leon | 2017-03-19: 4h (reunion+creación,revision y modificación plan gest.proyecto); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 3h (guía de instalación, comunicación con otros grupos)
Alberto | 2017-03-19: 4h(reunión+creación,revisión y modificación plan gest.proyecto); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 1'5h(organización reuniones, documentacion)
M.Angel | 2017-03-19: 3h (reunion+revision y modificación plan gest.proyecto; 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 1h(Documentación)
Bea | 2017-03-19: 3h (revision y modificación plan gest.proyecto); 2017-03-26: 2h (reunión de grupo para organización); 2017-04-02: 2h (reunión, feedback guía de instalación)